**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Алпатовская средняя общеобразовательная школа**

**имени Героя Советского Союза Василия Тимофеевича Малиновского»**

 **Приказ**

**от 4 апреля 2018 г. с. Алпатово № 69-А**

**О создании рабочей группы**

**по обеспечению перехода на ФГОС СОО**

В целях обеспечения эффективного введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС СОО в следующем составе:

1. Хабибулаева З.Х., заместитель директора по УВР.

2.Мамаева З.Ш., ЗНМР.

3. Игачева И.С., заместитель директора по ВР.

4.Харсаева М.М., учитель биологии.

5.Цукумова М.Т руководитель ШМО, учитель чеченского языка и литературы.

6. Гавдаева Х.О. – педагог-библеотекарь.

7. Тамралиева Х.С.- педагог-психолог.

2. Рабочей группе разработать ООП СОО согласно требованиям ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 12 мая

2012 года №413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования».

1. Назначить руководителем рабочей группы по основным направлениям введения федерального государственного образовательного стандарта СОО Хабибулаеву З.Х.- заместителя директора по УВР.
2. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.

****

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Алпатовская средняя общеобразовательная школа**

**имени Героя Советского Союза Василия Тимофеевича Малиновского»**

 **Приказ**

**от 6 апреля 2018 г. с. Алпатово № 70 -А**

**Об утверждении дорожной карты введения ФГОС СОО**

**в МБОУ « Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского»**

 В целях создания организационно-управленческих условий введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского» в 2018 -2019 учебном году.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

 **1.**Утвердить дорожную карту введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского» в 2018 -2019 учебном году (Приложение №1);
2.Утвердить состав рабочей группы по разработке документации по сопровождению введения ФГОС в школе:
Председатель рабочей группы- А.Я. Ибрагимова., директор школы.
Члены рабочей группы:1. Хабибулаева З.Х., заместитель директора по УВР.

2.Мамаева З.Ш., ЗНМР.

3. Игачева И.С., заместитель директора по ВР.

4.Харсаева М.М., учитель биологии.

5.Цукумова М.Т руководитель ШМО, учитель чеченского языка и литературы.

6. Тамралиева Х.С.- педагог-психолог.

7. Гавдаева Х.О. – педагог-библеотекарь.
3. Рабочей группе разработать ООП СОО согласно требованиям ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 12 мая 2012 года №413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования».
4.Утвердить План методической работы по введению ФГОС среднего общего образования(Приложение №2);
5.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

****

Приложение 1

к приказу от « 6 » апреля 2018г. №70

 **Дорожная карта**

**введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ" Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п**  | **Мероприятия**  | **Сроки**  | **Ответственный**  | **Ожидаемый результат**  |
| **1.Организационное обеспечение введения ФГОС СОО**  |
| 1.1  | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФГОС СОО  | Апрель 2018  |  Мамаева З.Ш.- ЗНМР  | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФГОС СОО  |
| 1.2  | Разработка и утверждение плана-графика подготовки введения ФГОС среднего общего образования  | Апрель 2018  | Мамаева З.Ш.- ЗНМР | План-график подготовки введения ФГОС СОО  |
| 1.3  | Организация изучения ФГОС СОО педагогическим коллективом  | Март-август 2018  | Члены рабочей группы  | Протоколы педагогического и методического советов, заседаний МО  |
| 1.4  | Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС  | Апрель 2018  | А.Я. Ибрагимова., директор школы  | Оценка школы с учѐтомтребований ФГОС СОО  |
| 1.5  | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации  | Апрель-май 2018г.  | А.Я. Ибрагимова., директор школы, З.Х.Хабибулаева, зам. директора  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО  |
| 1.6  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам УП в соответствии с Федеральным перечнем. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО.  | В течение года | Администрация. Гавдаева Х.О., п/библиотекарь, члены рабочей группы  | Наличие в ОУ научно-методического сопровождения введения ФГОС Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями. Наличие заявок педагогов на УМК, заявки на комплектование библиотеки выбранными УМК  |
| 1.7  | Создание системы психологического сопровождения участников  | Август-сентябрь 2018г.  | Тамралиева Х.С. психолог  | Модель психолого-педагогического  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образовательных отношений в период введения ФГОС СОО  |  |  | сопровождения введения ФГОС СОО  |
| 1.8  |  Формирование плана ВШК  | Август-сентябрь 2018г.  | Администрация  | Контроль соответствия запланированному результату  |
| **2.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО**  |
| 2.1  |  Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней  |  Март-август 2018г  | Администрация  | Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС СОО  |
| 2.2  | Внесение изменений и дополнений в Устав ОО с учѐтом требований ФГОС СОО  | До 1.09.2018 г  | Администрация  |  Устав школы с изменениями  |
| 2.3  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО локальных нормативных актов  | Март-август 2018г.  | Члены рабочей группы  | Локальные акты, соответствующие требованиям ФГОС СОО  |
| 2.4  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников ОО, обеспечивающих введение ФГОС СОО  | Март-август 2018г.  | Члены рабочей группы  | Должностные инструкции работников ОО, обеспечивающих введение ФГОС СОО  |
| 2.5  | Разработка ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС  | Март-июнь 2018г.  | Члены рабочей группы  |  ООП СОО, соответствующая требованиям ФГОС  |
| 2.6  | Моделирование учебного плана (10 класс) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся  | Май-июнь 2018г  | Хабибулаева З.Х..-ЗУВР  | УП школы  |
| 2.7  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана с учѐтом формирования УУД  | Март-август 2018г  | Руководители  МО, учителя-предметники  | Рабочие программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО  |
| 2.8  | Разработка и утверждение программ элективных курсов с учѐтом формирования УУД  | Март-август 2018г  | Руководители  МО, учителя-предметники  | Программы элективных курсов  |
| 2.9  | Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения в условиях ФГОС  | В течение года  | Руководители ШМО Учителя - предметники  | Система оценивания образовательных достижений обучающихся  |
| 2.10  | Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте  | Март-август 2018 года  | Рабочая группа Администрация  | Положение об итоговом образовательном проекте  |
| 1. **Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО**
 |
| 3.1  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных  | Август 2017 - | Мамаева З.Ш., ЗНМР | Поэтапная подготовка  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовка педагогов ОУ (разработка инструментария)  | январь 2018и  |  | педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС |
| 3.2  | Разработка плана-графика поэтапного повышения квалификации работников ОО, обеспечивающих введение ФГОС СОО  | 2018-2019 учебный год  | Мамаева З.Ш., ЗНМР | Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС  |
| 3.3  | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО  | По особому плану в течение учебного года  | Мамаева З.Ш., ЗНМР | Ликвидация профессиональных затруднений педагогических работников  |
| **4. 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО Информационное обеспечение перехода** **ОУ на ФГОС СОО** |
| 4.1  | Анкетирование «Готовность педагогов ОУ к введению и реализации ФГОС СОО»  | Апрель 2018 г  | Мамаева З.Ш., ЗНМР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия  |
| 4.2  | Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары и т.д.  | В течение всего периода  | Администрация  | План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров.  |
| 4.3  | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет  | В течение всего периода  | Назыров Р.И.,  зам. директора по ИКТ | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте ОУ  |
| 4.4  | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания  | Апрель - май 2018 г Раз в полугодие  | Администрация классные руководители  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО  |
| 4.5  | Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС СОО  | ежегодно  | Администрация  | Публичный доклад на сайте ОО  |
| **5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО** |
| 5.1  | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО за счет субвенций по ОО  | Ноябрь, декабрь 2018- 2019г.  | А.Я. Ибрагимова., директор  | Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС СОО  |
| 5.2  | Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта  | Май – июнь 2018 г  | Администрация  | Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО  |
| 5.3  | Обеспечение оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений  | Март-август 2018г.  | А.Я. Ибрагимова., директор | Формирование заказа на материальное техническое оборудование  |
|  | **6. Методическое сопровождение ФГОС СОО**  |
| 6.1  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО  | Июнь 2018г.  | Мамаева З.Ш., ЗНМР | Повышение профессиональной компетентности работников по вопросам введения ФГОС СОО  |
| 6.2  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО  | Май 2018г.  | Мамаева З.Ш., ЗНМР | Основные направления повышения квалификации педагогов, выявленные на основании затруднений  |
| 6.3  | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей-предметников по вопросам реализации ООП СОО  | 2018-2019 учебный год  | Мамаева З.Ш., ЗНМР | План консультационной методической поддержки учителей-предметников  |
|  | **7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО**  |
| 7.1  | Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО  | В течение года  | А.Я. Ибрагимова.,директор школы, Хабибулаева З.Х.-ЗУВР. | Оформление заказа на материальной и техническое оборудование  |
| 7.2  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС СОО  | В течение года  | А.Я. Ибрагимова., | Созданное комфортное пространство ОО  |
| 7.3  | Обеспечение соответствия условий реализации ФГС СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации  | В течение года  | директор школы, Хабибулаева З.Х.-ЗУВР. | Созданное комфортное пространство ОО  |
| 7.4  | Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС СОО  | В течение года  | А.Я. Ибрагимова., | Созданное комфортное пространство ОО  |
| 7.5  | Наличие доступа к ЭОР , размещѐнным в федеральных и региональных базах данных  | В течение всего периода  | Администрация  | Созданное комфортное пространство ОО  |
| 7.6  | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и ЭОР в соответствии с ФГОС  | В течение года  | Администрация, Гавдаева Х.О., зав. библиотекой  | Созданное комфортное пространство ОО  |

 Приложение 2

 к приказу от «6» апреля 2018г.№70

**План методической работы**

 **по введению ФГОС среднего общего образования**

 **в МБОУ" Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского"**

**в 2018-2019 учебном году.**

**Цель:** обеспечение методических условий для эффективной реализации федеральногогосударственного образовательного стандарта среднего общего образования.

**Задачи:**

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности среднего общего образования по реализации ФГОС СОО.
2. Создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС среднего общего образования.
3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП среднего общего образования, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-

 психологического потенциала личности обучающегося.

1. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Содержание деятельности**  | **Сроки**  | **Ответственные**  |
|  | **1.Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС СОО**  |
| 1.1  | Работа с картой самооценки готовности школы к введению ФГОС СОО  | Март-апрель 2018г.  | Заместители директора Хабибулаева З.Х.  |
| 1.2  | Разработка анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов части УП, формируемой ОО  | Апрель 2018г  | Заместители директора Хабибулаева З.Х.  |
| 1.3  | Проведение анкетирования  | Апрель 2018г.  | ЗНМР Мамаева З.Ш. |
| 1.4  | Организация работы рабочей группы по разработке ООП СОО  | Апрель-июнь 2018г.  | ЗНМР Мамаева З.Ш. |
| 1.5  | Диагностика готовности учителей к введению ФГОС СОО  | Апрель-май 2018г.  | ЗНМР Мамаева З.Ш. |
|  | **2.Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса**  |
| 2.1  | Подготовка проекта ООП СОО  | Апрель-июнь 2018г.  | Заместители директора Хабибулаева З.Х. |
| 2.2  | Подготовка проектов приказов: «О введении ФГОС СОО» «Об утверждении дорожной карты введения ФГОС СОО» «Об утверждении внутришкольного мониторинга реализации ООП СОО» «Об утверждении ООП СОО»  | Апрель-август 2018г.  | Рабочая группа  |
| 2.3  | Разработка рабочих программ по предметам учителями с учѐтом формирования универсальных учебных действий  | Май – август 2018г  | Учителя предметники  |
|  | **3.Методическое сопровождение учителей по апробации ФГОС СОО**  |
| 3.1  | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей-предметников  | 2018 - 2019 учебный год  | ЗНМР Мамаева З.Ш. |
| 3.2  | Тематические консультации, семинары, практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО  | По отдельному плану  | Заместители директора Хабибулаева З.Х. |
| 3.3  | Подготовка и проведение педагогических советов  | По отдельному плану  | Заместители директора Хабибулаева З.Х. |
| 3.4  | Заседания ШМО и межпредметного МО по проблемам введения ФГОС СОО  | По отдельному плану  | Заместители директора Хабибулаева З.Х., ЗНМР Мамаева З.Ш.  |
| 3.5  | Организация работы учителей по индивидуальным образовательным маршрутам  | 2018-2019 учебный год  | Заместители директора Хабибулаева З.Х., ЗНМР Мамаева З.Ш.  |
| 3.6  | Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС СОО  | Август-сентябрь 2018г.  | Заместители директора Хабибулаева З.Х., ЗНМР Мамаева З.Ш.  |
| 3.7  | Отчѐты учителей по темам самообразования  | По отдельному плану  | Заместители директора Хабибулаева З.Х., ЗНМР Мамаева З.Ш.  |
| 3.8  | Распространение педагогического опыта (открытые уроки, мастер-классы)  | 2018-2019 учебный год  | Учителя-предметники, заместители директора  |

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Алпатовская средняя общеобразовательная школа**

**имени Героя Советского Союза Василия Тимофеевича Малиновского»**

 **Приказ**

**от 14 апреля 2016 г. с. Алпатово №- 73/1-А**

**О создании рабочей группы**

**по корректировке ООП ООО**

В целях приведения в соответствие Основной образовательной программы основного общего образования с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» и на основании п.6 ст.28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Создать рабочую группу по корректировке Основной образовательной программы основного общего образования, реализуемой в МБОУ «Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского» в следующем составе:

1. Хабибулаева З.Х., заместитель директора по УВР.

2.Харсаева М.М.. руководитель ШМО, учитель биологии.

3. Магамгазиева А.Р., заместитель директора по ВР.

4.Хаджиева Б.М., руководитель ШМО, учитель биологии.

5.Цукумова М.Т руководитель ШМО, учитель чеченского языка и литературы.

6. Масаева Н.В. – педагог-библеотекарь.

7. Тамралиева Х.С.- педагог-психолог.

2.Рабочей группе ознакомиться с изменениями Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»и внести соответствующие корректировки в Основную образовательную программу основного общего образования реализуемую в МБОУ «Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского» в срок до 28.09.2016 г.

 3. Представить проект Основной образовательной программы основного общего образования с изменениями и дополнениями на рассмотрение педагогическому совету.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по УВР Хабибулаеву З.Х., по Положению о разработке, утверждении и внесении изменений в ООП.



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Алпатовская средняя общеобразовательная школа**

**имени Героя Советского Союза Василия Тимофеевича Малиновского»**

 **Приказ**

**от 29 августа 2016 г. с. Алпатово № 141/1 -А**

**О внесении изменений в основную образовательную программу**

**основного общего образования**

В соответствии с решением педагогического совета МБОУ «Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского» от «29» августа 2016г., протокол №1

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного общего образования МБОУ «Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского»:

1.1. В целевой раздел:

П 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы. Названия предметов (приложение 1).

1.2. В содержательный раздел:

П 2.2 Программы отдельных учебных предметов (приложение 2).

1.3. В организационный раздел:

П 3.1. Изменение в наименованиях предметных областей. Учебный план (приложение 3).

П. 3.1.2. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год

(приложение 4).

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную образовательную программу основного общего образования МБОУ «Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского».

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по УВР Хабибулаеву З.Х..

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Алпатовская средняя общеобразовательная школа**

**имени Героя Советского Союза Василия Тимофеевича Малиновского»**

 **Приказ**

**от 29 августа 2017 г. с. Алпатово № 116/2 -А**

**О внесении изменений в основную образовательную
 программу основного общего образования**

В соответствии с решением педагогического совета МБОУ «Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского» от «29» августа 2017г., протокол №1

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного общего образования МБОУ «Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского»:

1.2. В содержательный раздел:

П 2.2. Программы отдельных учебных предметов

 (приложение 2).

1.3. В организационный раздел:

П 3.1. Изменение в наименованиях предметных областей. Учебный план (приложение 3).

П. 3.1.2. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год

(приложение 4).

2. Обновить таблицу учебной литературы на 2017-2018 учебный год(приложение 5).

3. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную образовательную программу основного общего образования МБОУ «Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского».

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по УВР Хабибулаеву З.Х..

